СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	1

1 Резюме проекта	3

2 Основная идея проекта и описание реализации	5

3 Форма организации бизнеса	7

4 Местоположение	8

5 Окружение проекта	9

6 Анализ рынка	11

7 Маркетинговый план	14

8 Производственный план	16

9 Организационный план	20

10 Финансовый план	22

11 Оценка эффективности проекта	25

12 Стратегия финансирования	27

13 Оценка рисков проекта	29

14 Календарный план	33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	37

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ	41

ВВЕДЕНИЕ

В последнее время наблюдается тенденция к открытию небольших кофейных точек, так как сложно представить себе работника или простого человека, который не пил бы кофе на работе или просто гуляя по городу. [1]

Кофейня – это предприятие общественного питания, предназначенное для предоставления услуг по продаже различных сортов кофе и кофейных напитков и других сопутствующих товаров.

По оценкам, несмотря на быстрый рост числа кофеен на настоящий момент, Хабаровский рынок заполнен лишь на 20-30%. Соответственно, горизонты роста в этом сегменте общепита еще не видны. [2]

Веский довод в пользу открытия кофеен – отсутствие необходимости больших первоначальных вложений и больше возможностей для размещения, что выгодно отличает эти заведения от ресторанов и кафе.

При этом по оценкам специалистов, кофейни зачастую являются также экономически успешными проектами. В связи с этим тема является актуальной.

Объектом изучения будет являться – анализ рынка в сфере общественного питания, касающегося кофеен и выявить необходимость в открытии нового места. [3]

Предметом деятельности предприятия будет являться – розничная торговля и коммерческая деятельность с целью удовлетворения потребностей клиентов.

Цель данной курсовой работы – разработка экономического обоснования целесообразности создания кофейни «КофеСити».

К краткосрочным целям можно отнести:

- Выход на рынок.

- Создание узнаваемого имени.

- Оказание услуг.

- Получение прибыли.

Что касается долгосрочных целей, то к ним будут относиться:

- Расширение ассортимента услуг.

- Открытие других точек по различным районам города.

- Постепенное выведение качество продукции на более качественный сорт кофе.

- Подключение в будущем кондитерские фирмы для сотрудничества.

Задача работы – подготовить и рассчитать бизнес-план работы кофейни «КофеСити», повысив при этом доступность услуг общественного питания в городе Хабаровск.

1 Резюме проекта

Кофе на вынос «КофеСити» – это место, в котором можно приобрести чашечку качественного кофе и расслабиться за столиком или же взять с собой в одноразовом стаканчике.

Выбор открыть кофейню обоснован тем, что данные небольшие точки в настоящий момент используются достаточной популярностью, следовательно, имеют хороший спрос повсеместно, помимо этого такие заведения можно открыть практически везде. [4]

Также очень распространены встречи в таких неформальных уютных местах для деловых бесед, или же просто с целью приятно провести время, а в холодные дни это хорошая возможность для того, чтобы согреться и поднять себе настроение.

В данном заведении планируется сделать акцент на:

- Яркие и необычные стаканчики.

- Широком выборе качественного свежесваренного кофе и десертов.

- Интересный интерьер, позволяющий гостю чувствовать себя уютно в любое время года.

В дальнейшем, с развитием данной кофейной точки, планируется подключить благотворительную акцию, например, помощь животным, детским домам или людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию.

Перед запуском проекта, будет проведен мониторинг всех привлекательных поставщиков для того, чтобы обеспечивать качественной продукцией.

В качестве организационно-правовой формы предприятия выбрано Индивидуальное предпринимательство, так как предполагаются небольшие объемы торговли. [5]

Форма налогообложения – упрощённая система налогообложения «Доходы – расходы». Ставка налога в данном случае – 15%.

Финансирование проекта будет производиться:

- За счет собственных средств, в размере 50 000 руб.

- Заемных средств, в размере 150 000 руб.

Ожидаемая чистая прибыль в первый год функционирования составит - 2 787 906 руб. Срок окупаемости 1 месяц.

Чистый дисконтированный доход NPV составил 10 047 220 руб., то есть больше нуля. Это означает, что проект, оцененный по данному методу, можно считать приемлемым.

Что касается внутренней нормы доходности, то она выше, чем ставка по кредитованию и рефинансированию (IRR=648%), можно сделать вывод, что заемные деньги принесут добавочную стоимость, поэтому такой инвестиционный проект заработает больший процент дохода, чем стоимость капитала, которая необходима для первоначальной инвестиции.

Полученные показатели экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что данный бизнес-план можно считать эффективным для реализации.

2 Основная идея проекта и описание реализации

В г. Хабаровск в связи с ростом мобильности населения как образа жизни, развитием рынка общественного питания и ростом спроса на профильные услуги, существует потребность открытия предприятий общественного питания малых форматов, таких, как «КофеСити». Предлагаемый проект носит коммерческий характер и преследует цель – открытие кофейни в г. Хабаровск. [6]

Конечный результат его реализации заключается в запуске бизнеса в сегменте общественного питания. Формат заведения – мини-кафе, концепцию которого можно описать как «кофе с собой».

Задачи проекта заключаются в следующем:

- Провести маркетинговое исследование и описать окружение проекта в сегменте общественного питания.

- Разработать и реализовать систему оперативных действий, позволяющих достичь цели проекта.

- Определить и реализовать систему действий, направленных на предупреждение возможных рисковых влияний и отклонения хода реализации проекта от заданных параметров.

- Обеспечить успешную реализацию проекта в установленные сроки в соответствии с заданными ограничениями по бюджету и качеству продукта.

Критерием успеха проекта следует считать создание и запуск бизнеса в сегменте общественного питания г. Хабаровск в формате кофейня, то есть достижение цели проекта в полном объеме и в установленные сроки без отклонений по заданным ограничениям. [7]

Услуги общественного питания, предоставляемые кофейней:

- Обслуживание частных клиентов, в том числе «на вынос».

- Проведение «team building».

- Проведение выездных банкетных мероприятий (кейтеринг) как в нестандартных помещениях, так и на открытых площадках.

Обслуживание производится преимущественно за счет изготовления продукции собственного производства, на основе сезонного меню (в теплые времена года предоставление классических напитков в освежающем варианте), также будут закупаться снеки к напиткам. [8]

Услуги, которые будут предоставляться в результате реализации проекта, не являются уникальными, однако они соответствуют интересам   и запросам потребителей услуг общественного питания в г. Хабаровск, число которых неуклонно растет.

На первом этапе предлагаемый проект реализуется с учетом минимальных финансовых показателей, поэтому по завершении проекта планируется реализация программы развития бизнеса. По мере роста бизнес-модели кофейня приобретет свой уникальный профиль и привлекательную атмосферу, притягательную для посетителей, однако разработка концепции такого облика – дело будущего. [9]

Возможные выгоды от реализации указанного проекта:

- Извлечение прибыли.

- Дополнительная возможность удовлетворения потребности в услугах общественного питания и организации досуга или мероприятий (для потенциальных клиентов).

- Развитие инфраструктуры городского пространства и повышение качества жизни.

- Налоговые поступления (для местных властей).

3 Форма организации бизнеса

Организационно-правовая форма планируемой бизнес модели –«КофеСити» - индивидуальное предпринимательство без оформления юридического лица. [10]

Данная форма соответствует формату запускаемой бизнес-единицы и позволяет использовать такие преимущества, как:

- Простая процедура регистрации в налоговых органах.

- Низкая стоимость регистрации. Для «ИП» госпошлина на 2019 год составляет 800 рублей.

- Простое составление бухгалтерского отчета и процедуры сдачи документов в налоговые органы.

- Довольно легко прекратить свою деятельность.

Уставной капитал для индивидуального предпринимательства не требуется.

В целях юридического оформления деятельности ресторана кофейни в г. Хабаровск, необходимо оформить регистрационные, правоустанавливающие и иные документы. [11] На момент открытия ресторана в наличии должны быть следующие документы:

- Форму Р21001 – это заявление, в котором физлицо сообщает сведения, необходимые для того, чтобы зарегистрировать ИП (полное имя, адрес, паспортные данные, коды ОКВЭД).

- Оплаченную квитанцию на сумму 800 рублей (госпошлина за рассмотрение заявления).

- Санитарно-эпидемиологическое заключение о возможности размещения, а также медицинские книжки.

- Договор аренды или свидетельство на право собственности.

- При получении продукции с другого предприятия иметь договора на поставку продукции.

4 Местоположение

Данная мини-кофейня может располагаться практически везде, что является большим преимуществом. Поэтому можно разместить как в Торговых Центрах, так и в университетах, парках, набережных, аэропортах, больницах и т.д. [12]

Для начала, планируется арендовать помещение на первом этаже бизнес-центра «Хабаровск-сити». Преимуществом данного расположения являются: [13]

- Расположение в центральной части города, в престижном новом здании.

- Отличная транспортная доступность.

- Близлежащая парковка.

- Возможность привлечения клиентов в самом бизнес-центре и продвижения услуг кейтеринга.

- Близость местных ВУЗов, в частности, Хабаровского института Инфокоммуникаций, что потенциально расширяет рынок сбыта.

Недостатками размещения является конкурентное давление предприятий общественного питания аналогичного формата, расположенных в центре Хабаровска.

Общая площадь занимаемых помещений – 40 кв. м. Торговый зал рассчитан на 14 посадочных мест (5 столиков) и барную стойку. [14]

5 Окружение проекта

Перед началом своей деятельности необходимо определить основных участников проекта. В окружении проекта можно выделить три уровня – макроуровень, мезо-уровень и микроуровень. [15]

К первому уровню относятся удаленные и слабо управляемые факторы внешней среды:

- Государственная политика в сфере регулирования бизнеса.

- Макроэкономическая ситуация в стране.

- Культура потребления кофе в России.

К мезо-уровню можно отнести такие ближние и управляемые факторы внешней среды, как:

- Развитие сегмента общественного питания.

- Существующий уровень конкуренции.

- Возможности оптимальной организации бизнес-процессов.

- Возможность привлечения потребителей.

- Возможности привлечения ресурсов, необходимых для успешной реализации проекта.

- Развитие бизнес-инфраструктуры и др.

К микроуровню относятся:

- Организационные структуры проекта.

- Кадровое, техническое и технологическое обеспечение системы управления проектом.

- Временные, финансовые и иные ограничения проекта и др.

Общая характеристика заинтересованных сторон проекта приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Заинтересованные стороны проекта и их ожидания

| Заинтересованная сторона | Ожидания | Уровень могущества | Уровень интереса |
| --- | --- | --- | --- |
| Заказчик / инициатор проекта | Запуск полностью готового бизнеса – кафе в формате кофейни в г. Хабаровск | высокий | высокий |
| Государство в лице отраслевого министерства и ведомств, региональных властей | Соответствие результатов проекта нормативным требованиям отраслевого, налогового, социального и трудового законодательства | высокий | низкий |
| Потребители услуг общественного питания г. Хабаровск и гости города, в том числе: Физические лица | Удовлетворение потребности в услугах общественного питания на базе владельца бизнеса, в наибольшей степени соответствующее индивидуальным потребительским ожиданиям | низкий | низкий |
| Рынок труда | Создание новых рабочих мест | низкий | низкий |
| Юридические лица | Предоставление дополнительных услуг питания для сотрудников в формате кейтеринга (бизнес-ланчи) | низкий | низкий |
| Поставщики | Эффективное взаимодействие, платежеспособность | высокий | высокий |
| Конкуренты | Обобщение опыта реализации проекта | низкий | низкий |
| Региональный социум | Рост привлекательности пространства города | низкий | низкий |
| Реализаторы проекта (проектная команда) | Успешная реализация и завершение проекта в срок, сопутствующие бонусы |  |  |

6 Анализ рынка

В России индустрия общественного питания представляет собой огромное количество предприятий с различным уровнем обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого оборудования. Общественное питание сейчас – весьма развивающееся направление пищевой отрасли. Растет не только число самих предприятий общепита, но заметно расширяется их диапазон. [17]

Также, это вид экономической деятельности, который в силу своей специфики затрагивает интересы практически всех слоев населения.  Роль общественного питания в экономике страны, как и в жизни общества, неуклонно возрастает, как возрастает и ответственность производителей услуг общественного питания перед обществом.

Анализ рынка общественного питания показывает, что с 2000 года оборот в данном секторе экономики неуклонно, хотя и не совсем стабильно, растет. До 2009 г. темпы роста рынка услуг общественного питания превышали показатель в 25%. В последующие 2-3 года темпы роста российского общепита не превышали показатель в 6-7%. Однако уже в 2012 г. рост в России составил 12,8 % и опережал в денежном выражении среднемировые показатели. [18]

Но и сейчас этот сегмент остается далеким от насыщения, особенно эта тенденция проявляется в регионах, удаленных от столичных регионов - Москвы и Санкт-Петербурга. В Дальневосточном регионе лидерство в данном сегменте стабильно удерживает г. Хабаровск.

По данным компании POSTER, в 2018 г. по сравнению с 2017 г., рынок общественного питания продемонстрировал незначительную положительную динамику. В Дальневосточном регионе, по данным CBRE, по отдельным сетям рост составил более 10%. [20]

Что касается сегмента общественного питания в Хабаровском крае, то здесь состояние рынка в целом внушает оптимизм. По состоянию на 01.07.2018 года в крае функционировало 1 685 предприятий общественного питания на 97,2 тыс. посадочных мест, из которых 1 113 (66%) – предприятия общедоступной сети. За 6 месяцев 2018 года открылось 59 предприятий общественного питания на 2475 посадочных мест.

На 01.07.2018 года обеспеченность посадочными местами на 1000 человек составляет 36,6 ед. (оптимальный показатель - 40 ед. посадочных мест на 1000 человек), следовательно, существует непокрытая потребность в обеспечении населения услугами общественного питания, и основная доля непокрытого сегмента приходится именно на г. Хабаровск. [19]

Развитие рынка услуг общественного питания соответствуют общероссийским тенденциям. Характеризуется стабильным состоянием, развитой конкурентной средой, высокой предпринимательской и инвестиционной активностью.

Основными игроками хабаровского рынка общественного питания в формате «кофейня» являются:

- «Coffee Republic».

- «Келди».

- «Coffee Like».

- «Пряное».

- «Корица и мята».

- «Фабрика Эклеров».

- «Маяк».

- «Чао Какао» и др.

Целесообразность инвестирования в открытие предприятия общественного питания малого формата в г. Хабаровск продиктована следующими обстоятельствами:

- Достаточно быстрый срок окупаемости инвестиций.

- Наличие постоянно высокого спроса на услуги общественного питания среди хабаровчан.

- Оказание поддержки предпринимателям, реализующим проекты, соответствующие целям социально-экономического развития края.

Можно с уверенностью утверждать, что, с учетом наличия мало освоенных рыночных ниш на рынке общественного питания, появились возможности расширения бизнеса именно в сегменте общественного питания.

Мероприятия по расширению доли рынка и продвижению на рынке общественного питания могут дать весьма ощутимый экономический эффект, что подтверждается состоянием индустрии даже в условиях посткризисного состояния экономки. [21]

Сегментация потребителей услуг общественного питания приведена в Таблице 2.

Таблица 2 – Сегментация потребителей услуг общественного питания

| Наименование сегмента | Профиль сегмента | Прогнозная ёмкость | Тенденции изменений |
| --- | --- | --- | --- |
| Молодежь, в первую очередь - студенты | Мужчины и женщины, как правило, низкого или среднего достатка | 50% | Растущий сегмент |
| Семейные пары или родители с детьми | Взрослые обоих полов с детьми, как правило, 1-2 ребенка | 35% | Растущий сегмент |
| Пенсионеры | Люди обоих полов пенсионного возраста (старше 55-60 лет) | 15% | Динамика несущественна |

Учитывая особенности организации бизнес-модели, а также стратегических задач развития, для проектируемой кофейни следует рекомендовать стратегию агрегирования – охвата всего имеющегося рынка.

Основные группы продуктов, на которые следует ориентироваться при планировании продаж – это напитки, прежде всего, кофе, какао, охладительные напитки и чай, а также кондитерские изделия. Основной канал продвижения будет являться прямым.

7 Маркетинговый план

Стратегия маркетинга проектируемой кофейни будет основываться на продвижении бренда через социальные сети. Таким образом можно провести акцию «ИнстаЛайк», что привлечёт не только новых клиентов, но и сможет сделать из случайного клиента потенциального. [22]

Суть акции – выложить фото со стаканчиком и отметить данную точку и придя во второй раз, клиент сможет получить скидку, например, 10 «лайков» - 1 рубль.

Также можно воспользоваться самой популярной акцией «Шестой кофе в подарок», что тоже благоприятно влияет на клиентов.

Целью финансовой политики предприятия является построение эффективной системы управления финансами, направленной на достижение стратегических и тактических целей его деятельности.

Ценовая политика предприятия общественного питания используется для достижения следующих целей:

- Обеспечение выживаемости.

- Максимизация рентабельности продаж, чистой прибыли, всех активов предприятия.

- Достижение наиболее высоких темпов роста продаж.

Для предприятия, работающего в сфере общественного питания, была выбрана стратегия «следования за конкурентом». [23]

Она подразумевает поведение предприятия, которое основано на копировании поведения ценового лидера, так как потребители чувствительны к цене товара, а, значит, готовы в любой момент переключиться на более низко-стоимостные варианты.

Также, в качестве рекламных средств можно использовать следующее инструменты:

- Прямую почтовую рекламу по организациям – потенциальным партнерам на основе баз данных производителей пищевой промышленности.

- «Прямой маркетинг».

- Создание Instagram-страницы (где, подписываясь на различные аккаунты можно бесплатно привлечь к себе внимание).

На первоначальном этапе до открытия производства на рекламные цели (разработка дизайна рекламы, материалов, оплата полиграфических услуг) будет израсходовано порядка 5,5 тыс. рублей.

Затраты на рекламу связаны с необходимостью непрерывной работы как с постоянными организациями-потребителями, так и поиском новых клиентов.

8 Производственный план

Для осуществления деятельности необходимо составить подробный перечень инвестиционных затрат, которые необходимы для обустройства кофейной точки. [24]

Таблица 3 – инвестиции для осуществления проекта

| Инвестиции | Стоимость |
| --- | --- |
| Торговая стойка | 40 000 руб. |
| Кофемашина б\у | 25 000 руб. |
| Кофемолка б\у | 12 000 руб. |
| Распечатка меню, рекламные материалы | 4 000 руб. |
| Холодильник б\у | 11 000 руб. |
| Настольная витрина | 6 000 руб. |
| Барный инвентарь | 8 500 руб. |
| Стулья (6 шт.) | 7 800 руб. |
| Столы (3 шт.) | 7 500 руб. |
| Онлайн-касса | 25 000 руб. |
| Итого: | 146 800 руб. |

Приведённые цены учитывают экономию за счет приобретения оборудования бывшего в употреблении.

Далее необходимо рассмотреть и рассчитать текущие расходы, которые распределяются следующим образом:

Таблица 4 – Постоянные расходы

| Расходы | Стоимость, мес. | Стоимость, год |
| --- | --- | --- |
| Постоянные расходы |  |  |
| Аренда (включая коммерческие расходы) | 20 000 руб. | 240 000 руб. |
| Зарплата сотрудника | 12 000 руб. | 144 000 руб. |
| Налог за сотрудника (13%) | 1 560 руб. | 18 720 руб. |
| Комиссия за эквайринг | 3 100 руб. | 37 200 руб. |
| Итого: | 36 660 руб. | 439 920 руб. |

Таблица 5 – Переменные расходы

| Расходы | Стоимость, мес. | Стоимость, год |
| --- | --- | --- |
| Переменные расходы |  |  |
| Закупка продуктов | 27 000 руб. | 324 000 руб. |
| Маркетинг (включая проведение акций) | 3 500 руб. | 42 000 руб. |
| Обслуживание банка | 2 000 руб. | 24 000 руб. |
| Непредвиденные расходы | 5 000 руб. | 60 000 руб. |
| Фонд оплаты труда | 15 820 руб. | 189 840 руб. |
| Итого: | 53 320 руб. | 639 840 руб. |

Что касается поставщиков, то проанализировав все возможные варианты, было принято решение остановиться на «Кафема» и гипермаркете «Самбери».

Также важным этапом является расчёт прогнозного объёма продаж и выручки за год, учитывая при этом спрос на предоставляемые услуги в зависимости от времени года (сезонности).

Таблица 6 – прогнозируемый объем продаж

| Позиция | Месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Эспрессо | 220 | 190 | 200 | 190 | 180 | 180 | 190 | 190 | 180 | 190 | 200 | 200 |
| Американо | 300 | 280 | 280 | 290 | 290 | 290 | 280 | 300 | 300 | 320 | 310 | 310 |
| Капучино | 330 | 390 | 380 | 380 | 380 | 380 | 350 | 360 | 380 | 380 | 370 | 370 |
| Латте | 350 | 400 | 400 | 350 | 360 | 360 | 350 | 400 | 390 | 390 | 400 | 400 |
| Снеки | 550 | 550 | 530 | 530 | 530 | 530 | 560 | 560 | 560 | 570 | 570 | 570 |
| Чай | 230 | 230 | 220 | 220 | 240 | 240 | 250 | 260 | 290 | 290 | 270 | 270 |
| Топинг | 390 | 390 | 350 | 350 | 320 | 320 | 330 | 330 | 340 | 340 | 350 | 380 |
| Охладительные напитки | 300 | 290 | 290 | 300 | 270 | 270 | 320 | 310 | 310 | 320 | 300 | 290 |
| Итого: | 2670 | 2720 | 2650 | 2610 | 2570 | 2570 | 2630 | 2710 | 2750 | 2800 | 2770 | 2790 |

Далее необходимо рассчитать себестоимость каждой позиции, которая будет предоставлена клиентам, а также необходимо установить цены на продукцию. Методом, которым планируется руководствоваться будет – метод ценообразования путём прямых затрат, суть которого заключается в установлении цены путем добавления к переменным затратам определенной надбавки — прибыли.

Таблица 7 – расчёт себестоимости и определение ценообразования

| Показатель | Эспрессо | Американо | Капучино | Латте | Снеки | Чай | Топинг | Охладительные напитки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предполагаемая цена, руб. | 80 | 180 | 230 | 260 | 150 | 70 | 25 | 80 |
| Сумма переменных затрат, руб. | 10 | 13 | 18 | 22 | 20 | 10 | 5 | 30 |
| Маржинальная прибыль на ед., руб. | 70 | 167 | 212 | 238 | 130 | 60 | 20 | 30 |
| Ожидаемый объем продаж, шт\мес. | 220 | 300 | 330 | 350 | 550 | 230 | 390 | 300 |
| Сумма маржинальной прибыли, руб. | 15 400 | 50 100 | 69 960 | 83 300 | 71 500 | 13 800 | 7 800 | 9 000 |
| Сумма маржинальной прибыли всего, руб. | 320 860 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Постоянные затраты | 36 660 руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализованная прибыль | 284 200 руб. |  |  |  |  |  |  |  |

Глядя на таблицу, можно сделать вывод о том, что выбранный метод ценообразования в целом покрывает постоянные затраты, не давая уходить кофе-точке в минус.

После предоставленных расчетов необходимо рассчитать объем безубыточности. Данный показатель помогает определить, сколько продукции надо продать, чтобы сработать в ноль. Таким образом, в точке безубыточности доходы покрывают расходы.

Для того, чтобы рассчитать показатель объема безубыточности, необходимо определить среднюю цену и средние переменные затраты, так как постоянные затраты относятся ко всем позициям. Таким образом средняя цена составляет 135 рубля, средние переменные затраты составляют 16 рублей, а ожидаемый объем продаж составляет 2 670 единиц.

Следовательно, Точка Безубыточности = 36 660/135-16 = 309 единиц (по всем позициям). Если же рассматривать точку безубыточности по каждой единице продукции, то получится следующее:

Таблица 8 – точка безубыточности по каждой позиции

| Позиция | Количество |
| --- | --- |
| Эспрессо | 25 шт. |
| Американо | 35 шт. |
| Капучино | 38 шт. |
| Латте | 41 шт. |
| Снеки | 64 шт. |
| Чай | 27 шт. |
| Топинг | 45 шт. |
| Охладительные напитки | 35 шт. |

9 Организационный план

Поскольку проект реализуется как локальный моно-проект, проектная команда предельно проста и включает:

- Руководителя проекта – 1 шт. ед.;

- Бариста – 1 шт. ед.

Выделение проектного офиса не планируется, так как в арендованном помещение будет достаточно размещения барной стойки и посадочных мест. Организационная структура проекта приведена ниже.

Руководитель проекта

(несёт ответственность за обеспечение управленческой, аналитической, координационной и др. услугами, а также предоставляет сами услуги)

Бариста (привлечённый персонал)

(ответственность за качество предоставляемых услуг)

Рисунок 1 - Организационная структура проекта

По мере развития данной небольшой кофейни, планируется расширение персонала и переезд на более просторную локацию.

Привлеченный бармен и владелец, будут работать посменно. Таким образом, владелец на первых порах будет общаться с клиентами и понимать какие подходы лучше предпринять для того, чтобы увеличить спрос. Также это хорошая возможность сэкономить деньги на зарплату дополнительному сотруднику.

Однако необходим не просто человек, желающий просто поработать, но и имеющий опыт в данной сфере деятельности, следовательно, имеются следующие требования к работнику:

- Умение работать с кассой.

- Умение работать с кофемашиной для того, чтобы сделать качественный и требуемый напиток.

- Поддержание чистоты на рабочем месте.

- Умение общаться с людьми, дабы заинтересовать посетителя к нашему заведению.

- Наличие санитарной книжки.

- Честность и отсутствие вредных привычек.

К тому же, Бариста должен не только быть вежливым. Его задача — обслужить клиента за минимальное количество времени. При этом важно умение услышать, что именно хочет клиент, и точно выполнить его пожелания. [25]

Поскольку эту работу часто рассматривают как временную, для того чтобы избежать текучки кадров, нужно продумать грамотную систему мотивации сотрудников. Как правило, оплата бариста почасовая. Средняя стоимость — 100 руб./час. Смена длится 8 часов с 10:00 до 18:00. Итого зарплата в месяц бариста – 12 000 руб.

Для контроля работы бариста следует составить чек-лист, включающий в себя основные требования к работе: готовность рабочего места и оборудования, соответствие стандартам приготовления и подачи напитка, а также обслуживания клиента. По каждому из этих пунктов управляющий составляет список точных критериев и раз в месяц устраивает проверки с помощью тайного покупателя. Если по каждому критерию бариста получает положительную оценку, то ему полагается премия в виде 5% от выручки.

10 Финансовый план

На основе проделанных расчётов необходимо составить отчёт о финансовых результатах и план движения средств. Также необходимо определить источники финансирования данного проекта.

Собственных средств предполагается вложить 50 000 руб. Заемные средства, предоставлены банковским кредитом в размере 150 000 руб. на открытие же кофейной точки потребуется 146 800 руб. Кредит планируется на 3 года с дифференцированными платежами, выплачиваемыми в конце года по ставке 9,5%. Платежи по основному долгу выплачиваются равными частями в конце каждого года. [14]

Таблица 9 – Расчет платежей по кредиту

| Год | Остаток задолженности по кредиту | Выплата процентов | Выплата основного долга | Итоговый платеж |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-й | 150 000 | 14 250 | 50 000 | 64 250 |
| 2-й | 100 000 | 9 560 | 50 000 | 59 500 |
| 3-й | 50 000 | 4 750 | 50 000 | 54 750 |

Для работы выбрана упрощенная система налогообложения «Доходы-расходы». Для того, чтобы посчитать ежегодные налоговые выплаты необходимо рассчитать прогнозируемую выручку. Прогнозируемый отчёт о финансовых результатах представлен в таблице 10.

Таблица 10 – Отчет о движении средств за первый год

| Показатель, руб. | Квартал |  |  |  | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Выручка | 1 146 350 | 1 120 450 | 1 158 500 | 1 197 550 | 4 622 850 |
| Переменные затраты, руб. | 159 960 | 159 960 | 159 960 | 159 960 | 639 840 |
| Валовая прибыль | 876 410 | 850 510 | 888 560 | 927 610 | 3 543 090 |
| Постоянные расходы | 109 980 | 109 980 | 109 980 | 109 980 | 109 980 |

Продолжение Таблицы 10 – Отчет о движении средств за первый год

| Выплата основного долга | - | - | - | 50 000 | 50 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Операционная прибыль (убыток) | 766 430 | 740 530 | 778 580 | 767 630 | 3 383 110 |
| % по кредиту | - | - | - | 14 250 | 14 250 |
| Прибыль до н/о | 766 430 | 740 530 | 778 580 | 753 380 | 3 368 860 |
| Сумма налога | - | - | - | 580 954,5 | 580 954,5 |
| Чистая прибыль (убыток) | 766 430 | 740 530 | 778 580 | 172 425,5 | 2 787 906 |

Таким образом, выручка, планируемая за первый год, составит 4 622 850 руб., годовые расходы – 749 820 руб., налогооблагаемая база – 3 873 030 руб., следовательно, сумма налога составит 580 954,5 руб., а чистая прибыль – 2 787 906 руб.

Таким образом, исходят из расчетов, представленных в таблице, чистая прибыль за первый год работы составит 2 787 906 рублей. Аналогично составим отчет о движении денежных средств за 2-5 год. Данные представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Прогнозируемый отчёт о финансовых результатах со 2 по 5 год

| Показатель, руб. | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие |  |  |  |
| Выручка | 2 266 800 | 2 356 050 | 4 622 850 | 4 622 850 | 4 622 850 |
| Переменные затраты | 319 920 | 319 920 | 639 840 | 639 840 | 639 840 |
| Валовая прибыль | 1 726 920 | 1 816 170 | 3 543 090 | 3 543 090 | 3 543 090 |
| Постоянные расходы | 219 960 | 219 960 | 439 920 | 439 920 | 439 920 |
| Выплата основного долга | - | 50 000 | 50 000 | - | - |

Продолжение таблицы 11 – Прогнозируемый отчёт о финансовых результатах со 2 по 5 год

| Операционная прибыль (убыток) | 1 506 960 | 1 546 210 | 3 053 170 | 3 053 170 | 3 053 170 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| % по кредиту | - | 9 560 | 4 750 | - | - |
| Прибыль до н\о | 1 506 960 | 1 536 650 | 3 098 420 | 3 053 170 | 3 053 170 |
| Сумма налога | - | 580 954,5 | 580 954,5 | 580 954,5 | 580 954,5 |
| Чистая прибыль (убыток) | 1 506 960 | 955 696 | 2 517 466 | 2 472 216 | 2 472 216 |

Таким образом, можно сделать вывод о том, что по прогнозируемым данным «КофеСити» на протяжении пяти лет будет безубыточным.

Далее нужно рассчитать показатели рентабельности по следующим формулам:

- Рентабельность продукции = Чистая прибыль\Затраты *100%

- Рентабельность продаж = Валовая прибыль\Выручка *100%

Таблица 12 – расчет рентабельности

| Показатель | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R продукции, % | 371,81 | 328,43 | 335,74 | 329,71 | 329,71 |
| R продаж, % | 472,53 | 472,53 | 472,53 | 472,53 | 472,53 |

Все показатели значительно больше допустимых 10%, из чего следует, что данный проект будет приносить хороший доход и продаваемая продукция будет пользоваться спросом. Высокие показатели рентабельности обуславливаются высокой маржинальной прибылью.

11 Оценка эффективности проекта

Для того, чтобы рассчитать оценку эффективности проекта, необходимо рассчитать срок окупаемости проекта. Если проект окупается в течение начального года его реализации, то окупаемость считается по формуле:

Окупаемость проекта = Сумма единовременных затрат \ Сумма среднемесячной прибыли.

Исходя из данных, приведенных выше, срок окупаемости по создаваемому проекту составит:

Окупаемость проекта = 146 800/364 563,417 = 1 месяц.

Таким образом, период окупаемости составил 1 месяц.

Для расчета чистой текущей стоимости необходимо составить план движения денежных средств (Приложение А)

Далее рассчитаем ставку дисконтирования на основе стоимости средневзвешенного капитала (WACC)

WACC=EV×Re+DV×Rd×(1-Tc)

Где, Е = 280 000 рублей (собственный капитал)

D= 220 000 рублей (заемные средства)

V = 500 000 рублей (сумма капитала)

Re = 7,65% (безрисковая ставка, доход по депозиту АО Сбербанк)

Rd = 9,5% (ставка кредитования АО Сбербанк)

Тс = 15% (ставка налогообложения по УСН «Д-Р»)

Таким образом, ставка дисконтирования составляет:

WACC= 50 000200 000×7,65%+ 150 000200 000×9,5%×1-15%=7,68%

- Чистая дисконтированная стоимость:

kдиск.=1(1+норм.диск.)n

- kдиск.=11+0,07681=0,93

- kдиск. =11,07682=0,86

- kдиск.= 11,07683=0,8

- kдиск.= 11,07684=0,74

- kдиск. = 11,07685=0,69

Таблица 13 – План движения денежных средств с расчетом дисконтированного денежного потока

| Статья | Год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Операционный денежный поток | 2 787 906 | 2 462 656 | 2 517 466 | 2 472 216 | 2 472 216 |
| 2.Инвестиционный денежный поток | - | - | - | - | - |
| 3.Финансовый денежный поток | 85 746 | -59 500 | -54 750 | - | - |
| Совокупный денежный поток (CV) | 2 873 652 | 2 403 156 | 2 462 716 | 2 472 216 | 2 472 216 |
| Коэффициент дисконтирования (ставка 5,95%) | 0,93 | 0,86 | 0,8 | 0,74 | 0,69 |
| Дисконтированный денежный поток (PV) | 2 672 496 | 2 066 714 | 1 969 741 | 1 829 440 | 1 705 829 |
| Дисконтированный поток с нарастающим итогом | 2 672 496 | 4 739 210 | 6 708 951 | 8 538 391 | 10 247 220 |

NPV = 10 247 220 – 200 000 = 10 047 220

Так как NPV > 0, то проект может быть принят к реализации.

- Индекс рентабельности проекта (PI)

Индекс рентабельности – показатель эффективности инвестиции, представляющий собой отношение дисконтированных доходов к размеру инвестиционного капитала.

PI= NPVI= 10 247 220500 000=20,5

Так как РI > 1, проект можно принять к реализации.

- Внутренняя норма доходности (IRR)

Внутреннюю норму доходности проекта можно рассматривать как наивысшую ставку процента, которую может заплатить заемщик без ущерба для своего финансового положения, если все средства для реализации инвестиционного проекта являются заемными. Она показывает «запас прочности» проекта по отношению к выбранной процентной ставке.

Значение внутренней нормы доходности может трактоваться как нижний гарантированный уровень прибыльности инвестиционного проекта.

IRR показывает допустимый уровень процентной ставки, превышение которого делает проект убыточным.

IRR=r1+NPVr1NPVr1-NPVr2×(r2-r1)

Расчет инвестиции IRR сделаем в табличном редакторе Excel. В результате получаем IRR = 648%

Так как внутренняя норма доходности выше, чем ставка по кредитованию и рефинансированию, можно сделать вывод, что заемные деньги принесут добавочную стоимость, поэтому такой инвестиционный проект заработает больший процент дохода, чем стоимость капитала, которая необходима для первоначальной инвестиции.

Исходя из рассчитанных выше показателей экономической эффективности, можно сделать вывод, что проект будет эффективным для реализации.

12 Стратегия финансирования

Стратегия финансирования заключается в том, что инициатор вкладывает свои собственные средства на реализацию проекта в размере 50 000 руб., также будут привлекаться заемные средства в размере 150 000 руб., оставив 53 200 руб. на «экстренные ситуации», так как на открытие мини-кофейни потребуется 146 800 руб.

Данные средства в размере 146 800 руб. будут направлены на следующие цели:

- Регистрация в государственных и налоговых органах, открытие расчетного счета и заказ печати.

- Приобретение оборудования для осуществления деятельности.

- Приобретение необходимой мебели.

- Закупка сырья.

- Приобретение хозяйственного и прочего инвентаря.

- Установка эквайринга.

- Арендная плата на начало деятельности.

- Выносная рекламная конструкция.

- Рекламная акция.

- Непредвиденные расходы.

Окупаемость проекта кофе с собой «КофеСити» составит 1 месяц, следовательно, через данное время проект получит первую прибыль.

Рассчитанные выше показатели экономической эффективности проекта свидетельствуют о том, что данный бизнес-план по мини-кофейне можно считать эффективным и целесообразным.

13 Оценка рисков проекта

При создании проекта очень важно заранее предвидеть наличие тех или иных рисков и угроз. Также успех данного бизнеса в значительной степени зависит от месторасположения торговой точки.

Для оценки рисков проекта используется оценочная шкала от 0 до 1, в которой 0 соответствует ничтожному значению,1 – самому высокому. План управления рисками проекта приведен в Таблице 14.

Таблица 14 – «План управления рисками»

| № п/п | Риски | Идентификация риска | Влияние | Вероятность | Угроза | Возможные методы предупреждения риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовые риски проекта |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Дефицит финансирования проекта | В процессе реализации определенные виды работ могут иметь отклонения относительно плановой стоимости | 0.5 | 0.2 | 0.1 | Привлечение финансовых ресурсов компании-подрядчика, повышение качества управления финансами проекта |
| Организационные риски проекта |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Отсутствие кадров требуемой квалификации | По отдельным видам проектных работ возможен риск некомпетентности со стороны исполнителей | 1. 0 | 0.2 | 0.2 | Развитие проектной команды методами обучения, консультирования и т.д. |
| 2.2 | Изменение потребности в кадрах | Необходимость перемещения или высвобождения персонала | 0.2 | 0.5 | 0.1 | Мобилизация внутренних кадровых ресурсов, согласование и производство необходимых кадровых перестановок в короткий срок |

Продолжение таблица 14 – «План управления рисками»

| 2.3 | Нехватка интеллектуальных ресурсов | Нехватка интеллектуальных ресурсов - программного обеспечения, опыта реализации проектов и т.д. | 1.0 | 0.1 | 0.1 | Развитие проектной команды, самообразование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | Нехватка материальных ресурсов (оборудования, транспорта) | Отсутствие достаточного обеспечения | 1.0 | 0.1 | 0.1 | Закупка ресурсов и услуг требуемого качества |
| Технические риски проекта |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Недостижение целей и результатов проекта | Результаты работы по проекту могут иметь отклонения от заданных параметров, в том числе по срокам, качеству и т.д. | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Оперативная корректировка планов / результатов работ по проекту, устранение причин в кратчайшие сроки, совершенствование системы управления проекта в строгом соответствии с временными и иными ограничениями |
| 3.2 | Недостижение целей и результатов проекта | Результаты работы по проекту могут не устроить инициатора / руководителя проекта | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Оперативная корректировка планов / результатов работ по проекту, устранение причин в кратчайшие сроки, мотивация исполнителей, разработка плана дальнейшего развития |
| 3.3 | Недостижение целей и результатов проекта | Результаты работы по проекту могут не устроить клиентов | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Оперативная корректировка планов / результатов работ по проекту, устранение причин в кратчайшие сроки, мотивация исполнителей, разработка плана дальнейшего развития |
| 3.4 | Отказ узлов и оборудования | Отказ отдельных узлов и оборудования | 0.5 | 0.1 | 0.05 | Закупка оборудования требуемого качества, контроль за правильным проведением монтажа, проведение тестового запуска |

Продолжение таблица 14 – «План управления рисками»

| Информационные риски проекта |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Неполнота охвата целевой аудитории | На первом этапе реклама может не охватить всю целевую аудиторию | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Разработка оптимального медиа-плана, реализация масштабной рекламной кампании после завершения проекта в рамках реализации плана развития |
| 4.2 | Сопротивление аудитории | Аудитория может игнорировать рекламные сообщения | 0.5 | 0.1 | 0.05 | Разработка оптимального медиа-плана |

Ранжирование рисков приведено в Таблице 15.

Таблица 15 – «Ранжирование рисков»

| № п/п | Реестр рисков | Оценка | Ранг | АВС -анализ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Оценка риска, % |  | Категория |
|  |  |  |  | Удельная | Нарастающим итогом |  |
| 3.1 | Недостижение целей и результатов проекта по качеству | 0.25 | 1-4 | 14,7 | 14,7 | A |
| 3.2 | Недостижение целей и результатов проекта для заказчика | 0.25 |  | 14,7 | 29,4 |  |
| 3.3 | Недостижение целей и результатов проекта для клиентов | 0.25 |  | 14,7 | 44,1 |  |
| 4.1 | Неполнота охвата целевой аудитории | 0.25 |  | 14,7 | 58,8 |  |
| 2.1 | Отсутствие кадров требуемой квалификации | 0.2 | 5 | 11,7 | 70,5 | B |
| 1 | Дефицит финансирования проекта | 0.1 | 6-9 | 5,9 | 76,4 |  |
| 2.3 | Нехватка интеллектуальных ресурсов | 0.1 |  | 5,9 | 82,3 | C |
| 2.4 | Нехватка материальных ресурсов (оборудования, транспорта) | 0.1 |  | 5,9 | 88,2 |  |
| 2.2 | Изменение потребности в кадрах | 0.1 |  | 5,9 | 94,1 |  |
| 3.4 | Отказ отдельных функций системы | 0.05 | 10-11 | 3,0 | 97,0 |  |
| 4.2 | Сопротивляемость аудитории | 0.05 |  | 3,0 | 100 |  |
| Итого |  | 1.7 |  | 100 | 100 |  |

Матрица оценки рисков приведена на таблице 16.

Таблица 16 – «Матрица оценки рисков»

| Вероятность Угроза | Низкая | Средняя | Высокая |
| --- | --- | --- | --- |
| Небольшая |  | 2.1 |  |
| Умеренная |  | 2.3,2.4 | 2.2 |
| Серьезная | 3.4, 4.2 | 1 | 3.1, 3.2, 3.3, 4.1 |

Таким образом, при планировании мероприятий, связанных с реализацией стратегии страхования риска проекта, следует учитывать риски 3.1,3.2, 3.3, 4.1, 2.1, 1, 2.3, 2.4.

Следовательно, программа управления рисками должна включать:

- Повышение качества управления финансами проекта.

- Устранение причин отклонений в кратчайшие сроки.

- Мобилизация кадровых ресурсов и производство необходимых кадровых перестановок в короткий срок.

- Развитие проектной команды методами обучения, консультирования и т.д.

- Приобретение оборудования требуемого качества.

- Осуществление контроля за производством монтажа оборудования и т.д.

14 Календарный план

Стратегия проекта предполагает разбиение проектных работ на три этапа:

- Предпроектный анализ и планирование.

- Реализация.

- Запуск.

В качестве контрольных точек принимается исполнение заключительной подзадачи каждого этапа. Для этого будет удобно воспользоваться словарём иерархической структуры работ по проекту, который приведен в Таблице 17.

Таблица 17 – Словарь ИСР

| № | Этап | Трудоемкость, чел/час | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 | Предпроектный анализ и планирование | 20 |  |
| Подзадача 1.1 | Маркетинговый анализ рынка услуг общественного питания г. Хабаровск | 8 | Аналитическое заключение |
| Подзадача 1.2 | Планирование | 4 | Маркетинг-план |
| Подзадача 1.3 | Поиск подходящего места размещения | 4 | Предварительная договоренность о месте размещения |
| Подзадача 1.4 | Выбор поставщиков | 4 | Список поставщиков |
| Задача 2 | Реализация | 124 |  |
| Подзадача 2.1 | Оформление ИП | 24 | Свидетельство ИП |
| Подзадача 2.2 | Оформление пакета документов для открытия кофейни | 36 | Пакет документов на открытие ИП |
| Подзадача 2.3 | Аренда | 8 | Договор аренды помещения |
| Подзадача 2.4 | Найм персонала | 16 | Готовый работник |
| Подзадача 2.5 | Закупка и поставки | 40 | Поставленное оборудование и материалы |
| Задача 3 | Запуск | 20 |  |
| Подзадача 3.1 | Продвижение услуг кофейни | 8 | Клиентская база |
| Подзадача 3.1.1 | Размещение рекламы в СМИ | 4 | Реклама в СМИ |
| Подзадача 3.1.2 | Проведение акции «Мы открылись» | 8 | Привлечение внимания |

Таким образом совокупная трудоёмкость реализации проекта составит 164 чел.\час.

Иерархия работ по проекту в виде структурной декомпозиции представлена в Таблице 18.

Таблица 18 – «Структурная иерархия работ по проекту»

| № | Фаза проекта (задача) | Пакет работ (подзадача первого уровня) | Работа проекта (подзадача второго уровня) | Длительность, дней |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предпроектный анализ и планирование |  |  | 0 |
| 1.1 |  | Маркетинговый анализ рынка услуг общественного питания г. Хабаровск |  | 1 |
| 1.2 |  | Планирование |  | 0,5 |
| 1.3 |  | Поиск подходящего места размещения |  | 0,5 |
| 1.4 |  | Выбор поставщиков |  | 0,5 |
| 2 | Реализация |  |  | 0 |
| 2.1 |  | Оформление ИП |  | 6 |
| 2.2 |  | Оформление пакета документов для открытия мини-кофейни |  | 7 |
| 2.3 |  | Аренда |  | 2 |
| 2.4 |  | Найм персонала |  | 2 |
| 2.5 |  | Закупка и поставки |  | 5 |
| 3 | Запуск |  |  | 0 |
| 3.1 |  | Продвижение услуг кофейни |  | 0 |
| 3.1.1 |  |  | Размещение рекламы в СМИ | 1 |
| 3.1.2 |  |  | Проведение акции «Мы открылись» | 1 |
| 3.2 | Завершение |  | Фиктивная работа | 0 |

Таким образом, реализация проекта «КофеСити» будет проходить в три этапа, исполнение которых потребует реализации ряда задач и подзадач, которые рассматривались выше.

Для определения временных ограничений проекта необходимо провести PERT-анализ через построение сетевого графика и проведения анализа резервов времени методом критического пути.

Планирование времени произведено исходя из следующих допущений:

- Реализация проекта должна осуществляться в максимально короткий срок;

- Проект должен быть завершен к началу «высокого сезона.

План проекта предусматривает наличие выходных и праздничных дней, которые считаются выходными. Рабочая неделя в нормальном режиме равна 5 рабочим дням. Сетевой график проекта представлен в приложении А (рис. А.1).

Опираясь на данные Таблицы 18 о длительности проведения проектных работ, проведем анализ длительности проекта методом критического пути, приложение А (рис. А.3).

Таким образом, согласно действующему сценарию, длительность проекта составляет 26 рабочих дня, при этом основная потеря времени приходится на административные мероприятия – оформление разрешительных документов, однако эти потери могут быть оптимизированы в том случае, если начало оформления перенести на более ранний срок, так как предшествование  наступления задачи 2 для выполнения подзадачи 2.1 и последующих не является критически важным условием в данном случае.

Кроме того, размещение рекламы целесообразно провести заранее, за 1-2 недели до начала акции «Мы открылись». Наступление задачи 3 и подзадачи 3.1 не является критически важным условием для выполнения подзадачи второго уровня 3.1.1.

Следовательно, оптимизированный вариант сетевого графика проекта будет представлен в приложении А (рисунок А.2).

Анализ длительности проекта по новому сценарию представлен в приложении А (рисунок А.4.). Таким образом, длительность проекта сокращается до 24 рабочих дня.

Календарное планирование проекта приведено в приложении А (рис. А.5).

Таким образом, завершение проекта планируется на 1 сентября 2019 г., как праздничный день, наиболее подходящий для проведения акции «Мы открылись». Кроме того, начало осени, как правило, является началом сезонности для данных заведений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключении, проведя все рассчеты и исследования, можно сделать вывод о том, что открытие кофейной точки все еще является прибыльным делом, так как рассматриваемый рынок заполнен лишь на 20%. Соответственно, горизонты роста в этом сегменте общепита еще не видны.

Благодаря созданному бизнес-проекту стало четко понятно, что данный вид бизнеса не требует на первоначальных стадиях огромных вложений и больших территорий для размещения, а рентабельность значительно высока.

Из данного бизнес-плана важно подчеркнуть, что на открытие проекта необходимы небольшие капиталовложения – 146 800 руб., при этом будет обеспечена большая рентабельность на рассмотренных пяти годах, чистая прибыль так же с первого года будет выходить в плюс.

Также же, что касается окупаемости, то потребуется всего месяц для того, чтобы в дальнейшем получать уже чистую прибыль.

Таким образом, подтверждается целесообразность и эффективность создания кофе точки «КофеСити».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Гражданский кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями в ред. от 06.04.2015 г. (часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ)/  СПС «КонсультантПлюс»

- «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»: Федеральный закон от 13.10.1995 N 157-ФЗ / СПС «КонсультантПлюс»

- Государственный Стандарт Российской Федерации услуги общественного питания общие требования (ГОСТ 30523-97/ГОСТ Р 50764-95). Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 05.04.95 N 200. / СПС «КонсультантПлюс»

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52142-2003 «Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг. Общие положения». Принят постановлением Госстандарта РФ от 24 ноября 2003 г. N 326-ст. / СПС «КонсультантПлюс»

- Правила оказания услуг общественного питания. Утверждены постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 / СПС «КонсультантПлюс»

- Акулич И.Л. Управление развитием ресторанного предприятия: Стратегический менеджмент, инновации, инвестиции, цены - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2011. - 380с.

- Анализ финансово-экономической деятельности: учебное пособие / Н.П. Любушин, В.Б. Лещева, В.Г. Дьякова. – М.: Изд. «Финансы и статистика», 2014. – 471 c.

- Аристов О. В. Управление качеством: учеб. / О. В. Аристов. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 238 с.

- Бабич Т. Н. Планирование на предприятии - М.: КНОРУС, 2010. - 336 с.

- Балдин К. В. Антикризисное управление: макро- и микроуровень: Учебное пособие/К.В. Балдин. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2016. — 316 с.

- Басовский Л. Е. Управление качеством: учеб. / Л. Е. Басовский, В. Б. Протасьев. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 211 с.

- Воронцовский А. В. Инвестиции и финансирование. Методы оценки и обоснования / А.В. Воронцовский. - М.: Издательство СПбГУ, 2016. - 528 c.

- Гаврилюк М. В. Современное состояние и стратегические направления развития рынка услуг общественного питания областных городов (на примере г. Тверь) / М. В. Гаврилюк, И. А Солдатова / Сервис в России и за рубежом. - 2012. - №10. – С. 95.

- Гришин В.В. Управление инновационной деятельностью в условиях модернизации национальной экономики: учебное пособие – М.: Изд. «Дашков и Ко», 2012 – 368 с.

- Завьялов П. С. Формула успеха: Маркетинг. - М.: Экономист, 2011.-304с

- Зелль Аксель. Бизнес-план. Инвестиции и финансирование, планирование и оценка проектов / Аксель Зелль. - М.: Ось-89, 2016. - 240 c.

- Ионина М. Б. Управление персоналом в сетях розничной торговли продуктами питания на основе принципа стандартизации: автореферат / М. Б. Ионина; Омский гос. ун-т им. Ф. Д. Достоевского. – Омск, 2018. – С. 3.

- URL: http://marketing.rbc.ru/articles.html

- Колесникова Ю.Ю. Выбор оптимальных показателей для оценки эффективности деятельности сетевых ресторанных предпринимательских структур/ Ю.Ю.  Колесникова //Вестник Национальной академии туризма. - 2014. - №2 (18). - С. 44 – 46.

- URL: http://cyberleninka.ru/sovremennoe-sostoyanie-i-tendentsii-razvitiya-rynka

- Нешитой А. С. Инвестиции: учебник /А.С. Нешитой. — 6-е изд., перераб. и испр. — М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2010. — 372 с.

- Падалко А. Период окупаемости проекта: оценка инвестиционной привлекательности/ А. Падалко / Commercial Property. – 2015. -  N 7. - 1-31 июля. – С. 8.

- Практикум по анализу и диагностике финансово – хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие / Н.Е. Зимин; В.Н. Солопова – М.: изд. «КолосС», 2011. – 312 с.

- Степанов А. В. Стратегии развития государственных услуг. / А. В. степанов/ Конъюнктура товарных рынков. - 2012. -  № 2. – С. 16.

- Налоговый кодекс РФ (НК РФ). Часть 1 от 31.07.1998 N 146-ФЗ в ред. От 08.03.2015 г. / СПС «КонсультантПлюс»

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение А

План движения денежных средств

Таблица А. 1 – План движения денежных средств

| Статья | 2019 год |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 1 полугодие | 2 полугодие |  |  |  |
| Операционный денежный поток | 766 430 | 740 530 | 778 580 | 172 425,5 | 2 266 800 | 2 356 050 | 4 622 850 | 4 622 850 | 4 622 850 |
| Поступления | 1 036 370 | 1 010 470 | 1 048 520 | 442 365,5 | 2 806 680 | 2 895 930 | 5 702 610 | 5 702 610 | 5 702 610 |
| Выплаты: | 269 940 | 269 940 | 269 940 | 269 940 | 539 880 | 539 880 | 1 079 760 | 1 079 760 | 1 079 760 |
| - переменные расходы | 159 960 | 159 960 | 159 960 | 159 960 | 319 920 | 319 920 | 639 840 | 639 840 | 639 840 |
| - постоянные расходы | 109 980 | 109 980 | 109 980 | 109 980 | 219 960 | 219 960 | 439 920 | 439 920 | 439 920 |
| 2. Инвестиционный денежный поток | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. Финансовый денежный поток | 150 000 | - | - | -64 254 | - | -59 500 | -54 750 | - | - |
| Поступления | 150 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выплаты по кредиту | - | - | - | 64 254 | - | 59 500 | 54 750 | - | - |
| Совокупный денежный поток (CF) | 916 430 | 740 530 | 778 580 | 108 172 | 2 266 800 | 2 296 550 | 4 568 100 | 4 622 850 | 4 622 850 |

Рисунок А.1 – Сетевой график (базовый вариант)

Рисунок А.2 – Сетевой график (оптимизированный вариант)

|  |  | Рисунок А.3 – Анализ длительности проекта по методу критического пути |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  | Рисунок А.4 – Анализ длительности проекта по методу критического пути (оптимизированный вариант) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рисунок А.5 – Календарный план проекта |  |  |