МБОУ Донская народная СОШ № 64

Железнодорожного района

г.Ростова-на-Дону

ПРОЕКТ

«Ученическое самоуправление в школе»

Учителя обществознания и права

Божко Анатолия Валерьевича

Ростов-на-Дону

2013

Содержание

| 1. | Актуальность разработки проекта ………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Теоретические основы разработки проекта ………………………………. | 5 |
| 3. | Срок и этапы реализации проекта ………………………………………….. | 7 |
| 4. | Модель ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 64 …… ……. | 8 |
| 5. | Принципы реализации проекта ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 64 …………………………………………………………….. . | 11 |
| 6. | Система контроля за реализацией проекта……………………. ….. . . .. | 12 |
| 6.1. | Система управления……………………………………………………… | 12 |
| 6.2. | Мониторинг результатов реализации проекта………………………….. | 12 |
| 6.3. | Ожидаемые результаты реализации Проекта……………………………. | 13 |
| 7. | Список источников ………………………………………………………. | 14 |

«Детское самоуправление – это не

совокупность выборных органов, а

организация гуманистических

отношений, которые реализуются

в процессе деятельности»

Н.П. Аникеева

1. Актуальность разработки и реализации проекта.

Системный подход к гражданскому образованию предполагает широкое использование внеурочных форм деятельности, воспитательной работы в школе, которые обладают большим потенциалом для формирования гражданских качеств личности. Максимальное использование возможностей этих форм работы позволяют учащимся получать реальное, практическое освоение навыков, направленных на овладение социальными отношениями между людьми.

Этому может служить создание социальной практики, участие в которой поможет школьникам получить опыт. Наиболее удачной формой, позволяющей создать условия для формирования гражданских навыков, являются школьное самоуправление (или иные формы участия детей в управлении школой) и разнообразные формы внутришкольной социальной активности.

Школа должна предоставлять учащимся возможность попробовать себя в организации и деятельности клубов, кружков, ассоциаций, в работе школьных средств массовой информации, «избирать и быть избранным в руководящие органы», получать удовлетворение от процесса и результата своей деятельности, направленной на благо других.

Самоорганизация и самоопределение дают возможность естественного вхождения в систему открытых гражданских отношений. Через различные виды совместной деятельности вырабатываются необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права, соотносить личные интересы с общественными. В сообществе сверстников, где взаимодействие строится на равных и статус надо заслужить и уметь поддерживать, подросток вырабатывает необходимые взрослому коммуникативные навыки, партнерские и лидерские качества. Сознание групповой принадлежности, солидарности дает подростку чрезвычайно важное чувство эмоционального благополучия, устойчивости, формирует чувство ответственности за себя, за других.

С другой стороны, важно понимать, что ученическое самоуправление требует обязательного взаимодействия детей и педагогов. Дети нуждаются в помощи взрослого, особенно если у них есть проблемы в межличностных взаимоотношениях. Именно педагог, обладающий педагогическим опытом и психологическими знаниями, может вовремя предотвратить конфликт в коллективе, направить детскую деятельность в нужное русло, помочь ребенку в решении его проблем, в желании самоутвердиться.

Смысл ученического самоуправления заключается не в управлении одних детей другими, а в обучении всех детей основам демократических отношений в обществе, в обучении их управлять собой, своей жизнью в коллективе.

ПРОБЛЕМЫ, ВОЗМОЖНЫЕ    ПРИ    РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА:

1. Идея создания школьного самоуправления для России не нова, поэтому иногда слепо переносятся в настоящее время все ценности, виды деятельности с учащимися, подходы к организации школьного самоуправления без учета изменившихся социально-экономических условий в обществе.

2. Иногда педагоги оказывались не готовы к сотрудничеству, взаимодействию с учащимися при решении вопросов, связанных с управлением.

3. Отсутствие механизма реализации этих прав на самом деле не позволяют детям в полной мере использовать эти права на практике, отсюда, как следствие, фиктивная деятельность, не вызывающая интереса у школьников.

4. К организации школьного самоуправления оказываются не готовы и дети. Ведь участие в школьном самоуправлении предполагает наделение обучающихся определенными правами, а значит, и определенной ответственностью, которую они  не спешат брать.

Нужно сказать, что при создании и реализации проекта  ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 64 были учтены указанные выше проблемы, что позволило сделать работу школьного самоуправления эффективной.

2. Теоретические основы разработки проекта.

Проект «Ученическое самоуправление в школе» организован на основании следующих нормативно-правовых актов:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Закон «Об образовании в Российской Федерации».
3. Всеобщая декларация прав человека.
4. Конвенция о правах ребенка.
5. Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

6. Федеральный закон "О выборах Президента Российской Федерации".
7. Положение ОУ «Об ученическом самоуправлении в МБОУ СОШ № 64».

Цель проекта - формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества учителей и учеников разных возрастов.

Задачи проекта:

1. Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, обеспечивающей социализацию каждого ребенка.

2. Организация групповой, коллективной и индивидуальной деятельности, вовлекающей школьника в общественно-целостные отношения.

3. Развитие и упрочнение детской организации как основы для межвозрастного общения, социальной адаптации, творческого развития каждого ученика.

4. Повышение гражданско-правовой культуры обучающихся.

Условия реализации ученического самоуправления:

2.   Создание правового пространства в школе.

2.   Формирование уважительного отношения к правам обучающихся.

3.   Правовое просвещение школьников.

4.   Обязательное сотрудничество обучающихся, учителей и родителей.

5.   Справедливое подведение итогов. Награждение.

Тип проекта:

практико-оринтированный.

Участники проекта:

-обучающиеся;

-родители;

-педагоги;

-уполномоченный по правам ребенка;

- администрация школы.

3. Сроки и этапы реализации проекта.

| № п/п | Этап | Сроки | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовительный этап | Сентябрь 2013 | 1. Обоснование участниками педагогического процесса актуальности проблемы развития детского самоуправления. 2. Разработка Положения «Модель ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 64» и ее утверждение на педагогическом совете школы. |
| 2 | Организационный этап | Октябрь 2013 | Проведение выборов президента ученического самоуправления МБОУ СОШ № 64 и формирование школьного парламента. |
| 3 | Основной этап | Октябрь 2013-август 2015 | 1. Реализация целей и задач проекта. 2. Промежуточный анализ деятельности участников микросоциума (педагогов, учащихся, родителей, социальных партнеров) по реализации модели ученического самоуправления. |
| 4 | Заключительный этап | Август 2015 | 1. Экспертиза реализации целей и задач проекта.(подготовка аналитических справок и отчетов) 2. Определение перспективы дальнейшего развития системы школьного самоуправления с учетом обобщения опыта участников микросоциума школы (педагогов, учащихся, родителей) |

4. Модель ученического самоуправления в МБОУ СОШ № 64.

Организационный блок

В соответствии с иерархией структуры органов самоуправления школы выделяются четыре основных уровня ученического самоуправления:

Первый уровень -  индивидуальный,  отдельные учащиеся, имеющие право избирать и быть избранными в органы ученического самоуправления, активно принимающие в нём участие,  классы, выбирающие  из своего числа представителя в органы ученического  самоуправления, и выдвигающие  кандидата в Председатели ученического самоуправления.

Второй уровень-  ученическое самоуправление в классах.

Собрание класса

- Обсуждает все вопросы жизнедеятельности своего класса и принимает по ним соответствующие решения. Именно на собраниях обеспечивается каждому школьнику право участия в обсуждении и принятии решений по вопросам деятельности коллектива.

- Рассматривает и утверждает план работы класса.

- Выбирает совет класса.

- Заслушивает отчет о выполнении решений класса отдельными учениками.

Совет класса 
- Состоит из членов детского школьного объединения «Дончата»;

- планирует свою работу в соответствии с графиком классных часов, а при необходимости и чаще.

- планирует работа классного коллектива;

- подводит итог работы за определенный промежуток времени;

- выбирают  двух  представителей класса в Правительство школы.

Третий уровень (школьное самоуправление). Правительство школы -исполнительный орган самоуправления - состоит из представителей классных коллективов 7-11 классов (по 2 человека), избранных на классных собраниях коллективами советов классов. Правительство школы действует и имеет полномочия в рамках "Положения об ученическом самоуправлении в МБОУ СОШ № 64".

Заседания Правительства  проходят 1 раз в месяц (по мере необходимости чаще).

Руководит органом президент ученического коллектива, который избирается на школьных выборах 1 раз в 2 года.

СТРУКТУРА  Правительства МБОУ СОШ № 64:

| Название Министерства | Полномочия |
| --- | --- |
| Министерство Науки и Образования | 1. Тесная взаимосвязь с заместителем директора по УВР 2. планирует и проводит познавательные дела: экскурсии, викторины, дни самоуправления. 3. помогает педагогам в проведении олимпиад, научно-практической конференции учащихся; 4. ведет учет и разрабатывает систему поощрения лучших обучающихся; |
| Министерство Труда | 1. Тесная взаимосвязь с заместителем директора по АХЧ; 2. Организация субботников и генеральных уборок школы распределение классов для дежурства по школе 3. Контроль деятельности дежурных классов 3. Помощь администрации в обеспечении порядка в школе |
| Министерство Спорта и Здоровья | 1. Тесная взаимосвязь с учителями физкультуры и заместителем директора по ВР; 2. Организация и проведение соревнований по различным видам спорта; 3. Пропаганда здорового образа жизни (акции и мероприятия по ЗОЖ); 4. Ведет учет спортивных достижений учащихся. |
| Министерство Информации | 1. Тесная взаимосвязь с заместителем директора по ВР и учителем информатики; 2. своевременное доведение информации, отражающей жизнь школьного коллектива, на сайте и на школьном стенде; 3. Выпуск информационных листов, освещение проводимых мероприятий; 4. Фотосъемка проводимых мероприятий. |
| Министерство культуры | 1. Тесная взаимосвязь с заместителем директора по ВР, учителями ИЗО, учителями музыки. 2. организация и проведение коллективных творческих дел; 3. обеспечение эстетики проводимых мероприятий; |
| Министерство Безопасности. | 1. Тесная взаимосвязь с заместителем директора по АХЧ; 2. Организует соблюдение порядка на школьных вечерах; 3. Ознакомление учащихся школы с правилами безопасного поведения во время образовательного процесса и проведения мероприятий; 4. Осуществление контроля за выполнением требований внутреннего распорядка. |

Четвертый уровень .

Высшим органом ученического самоуправления является Общее собрание обучающихся школы, проводимое 1 раза в четверть.

Состоит из:
- Президента школы;
- Министров и их заместителей;

-старост 5-11 классов;
- обучающихся 5-11 классов, имеющих членство в детской школьной организации «Дончата»;
-представителей от педагогического коллектива и родительских комитетов.

Права и обязанности членов и органов ученического самоуправления подробно раскрыты в «Положении об ученическом самоуправлении в МБОУ СОШ № 64».

5. Принципы реализации проекта ученического

самоуправления в МБОУ СОШ № 64.

1. Выборность всех органов ученического самоуправления .

2. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления.

3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие между собой и органами ОУ.

4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на основе специфических условий школы.

5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления.

6. Свобода критики и обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни, деятельности органов самоуправления.

7. Систематическая сменяемость членов самоуправления.

8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов учащихся.

Реализация проекта с учетом специфики контингента

обучающихся МБОУ СОШ № 64

Специфика функционирования ученического самоуправления школы определяется следующими географическими и социокультурными факторами:

- географической  удаленностью от центра города;

- отсутствием на территории , прилегающей к МБОУ СОШ № 64, большого количества учреждений культуры, спортивных залов, стадиона, культурно-развлекательных учреждений;

- большим количеством учащихся из неполных, малообеспеченных, многодетных семей, опекаемых детей.

6. Система контроля за реализацией проекта.

6.1. Система управления.

Стратегическое управление осуществляет заместитель директора по науке Сухаревская Е.Ю. и заместитель директора по УВР Божко А.В.

Тактическое управление осуществляется решения директора МБОУ СОШ № 64 Жамгоцевой И.А. и автора проекта Божко А.В.

Оперативное управление осуществляет директор школы, администрация  и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 64.

Взаимодействие определяется характером решаемых задач, необходимостью коллегиальной проработки решений и согласования интересов всех задействованных в Проекте структурных подразделений.

Для достижения максимальной эффективности от реализации Проекта необходимо проводить мониторинг по реализации программных мероприятий и анализу их результативности.

6.2.Мониторинг результатов реализации проекта.

Критериями реализации Проекта выступает достижение его  целей и задач.

Показателем достижения цели и задач Проекта  является эффективность социализации личности учащегося, которая определяется на основе трех параметров:

1)  сформированность интеллектуальных навыков, позволяющих ученику самостоятельно и ответственно принимать решения в ситуациях учебного, личностного, социального, гражданского выбора;

2)  сформированность основных способов деятельности, необходимых для позитивного общения, продолжения учебы или трудовой деятельности, реализации своих прав и выполнение гражданских, семейных, профессиональных обязанностей;

3)  сформированность личных качеств, позволяющих продуктивно действовать для реализации своих целей в соотнесении с правами, потребностями и целями окружающих людей, общества, государства.

Мониторинг результатов реализации Проекта включает в себя следующие компоненты:

O  диагностика уровня воспитанности учащихся;

O  анкетирование «Почему я работаю в органах ученического самоуправления»;

O  анкетирование «В ученическом самоуправлении я сумел»;

O  Методика «Белая береза» на выявление самореализации школьников в ученическом самоуправлении;

O  методика Е. Н. Степанова “Изучение удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью образовательном учреждении”;

6.3. Ожидаемые результаты реализации Проекта.

Ожидаемый результат проекта:

1. Развитие и совершенствование системы управления школой через развитие ученического самоуправления.

2. Повышение уровня правовой культуры.

3. Успешная самореализация обучающихся школы.

Также в ходе деятельности  ученического самоуправления ожидается формирование у обучающихся следующих групп  умений:

1. Исследовательские (видение) – структурирование и интегрирование, поиск, логические операции, обобщение и оформление результата;

2. Мотивационные, проектировочные  - определение и формулировка цели и условий ее достижения, планирование и организация деятельности (статика, что и как буду делать);

3. Организационные – инструктаж, распределение функций, координация взаимодействия (что и как делаю);

4. Адаптационные – реализация плана (динамика), импровизация, адекватность, варьирование форм и приемов;

5. Коммуникативные – речевые и паралингвистические умения, кинетические и интерактивные умения;

6. Контрольно-аналитические – контроль, анализ, оценивание и систематизация, определение ситуаций успеха и проблем;

7. Интегративные - сочетание коллективных и индивидуальных видов деятельности; объединение учащихся, учителей, родителей; сферное объединение культурных норм различных наук.

7. Список источников.

- Нормативный блок:

- Конституция Российской Федерации.

- 2. Закон «Об образовании в Российской Федерации».

- Всеобщая декларация прав человека.

- Конвенция о правах ребенка.

- Закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

- Положение ОУ «Об ученическом самоуправлении в МБОУ СОШ № 64».

2. Литература:

1.        Моисеев А.М. Проблемы и пути совершенствования внутришкольного управления. Пособие для руководителей образовательных учреждений. Тамбов: ТОИПКРО. 2002. 331 с.

2.      Полат Е.С. Новые педагогические технологии /Пособие для учителей. М., 1997 г.

3.      Лизинский В.М. Практическое воспитание в школе. Часть 1, 2 / М.: Центр «Педагогический поиск», 2002 г., 160 с.

4.       Развитие личности школьника в воспитательном пространстве: проблемы управления / Под ред. Селивановой Н.Л. / М.: «Педагогическое общество России», 2001 г., 284 с.

5.      Нечаев М.П. Методика создания и развития системы школьного самоуправления // Методист № 4/2006 г.

6.      Прутченко А.С., Новикова Т.Г. Бизнес-игра – модель ученического самоуправления // Методист № 4/2006 г.

7.     Кабуш В.Т. Ученическое самоуправление: Пособие для кл. рук. и педагогов-организаторов.- Мн.: Полымя, 1998.- 184 с.

8.   Организаторам детского движения/ Сост. Т.Е. Заводова.- Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2005.- 176 с. – (Педагогическая мастерская) Самоуправление в школе.- Мн.: Изд. ООО «Красико-Принт», 2002 – 128 с. – (Деятельность классного руководителя).

9. Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. — М., 1989.

Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе. — М., 1989.

Принята всенародным голосованием 12.12.1993

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (вступил в силу с 01.09.2013)

Принята Генеральной Ассамблеей  ООН 10.12.1948

Принята Генеральной Ассамблеей  ООН 20.11.1989

Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-ФЗ

Федеральный закон от 10 января 2003 г. N 19-ФЗ